Проект

**РЕШЕНИЕ**

Ученого совета СПбГУТ

от 28.03.2019 года, протокол № 3

Заслушав и обсудив доклад директора СПбКТ Сиротской Т.Н. и директора административно-хозяйственного департамента
Шафранова В.Г. **«О ходе работ по переводу СПбКТ на новую базу»**,Ученый совет отмечает отставание от выполнения плана работ по переводу колледжа на срок до 20 дней.

Ученый совет **решил**:

1. Ликвидировать имеющееся отставание выполнения работ по плану перевода СПбКТ на новую базу;

2. Продолжить работу по переводу образовательной деятельности СПбКТ на новую базу. Первоочередное внимание уделить оборудованию мест питания, медицинского обеспечения, учебных лабораторий. Завершить работу по переводу СПбКТ на новую базу к 1 сентября.

Ответственные: директор СПбКТ Сиротская Т.Н., директор административно-хозяйственного департамента Шафранов В.Г.

Председатель Ученого совета С.В. Бачевский

Врио ученого секретаря Ученого совета Д.В. Окунева