УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «18» ноября 2014 г. №893н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ

Руководитель проектов в области информационных технологий

154

Регистрационный номер

Общие сведения

| Менеджмент проектов в области информационных технологий (ИТ) |  |  |  |  |  | 06.016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  |  | Код |  |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |
| Менеджмент проектов в области ИТ (планирование, организация исполнения, контроль и анализ отклонений) для эффективного достижения целей проекта в рамках утвержденных заказчиком требований, бюджета и сроков |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа занятий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1236 | Руководители подразделений (служб) компьютерного обеспечения |  | - | - |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) |  | (код ОКЗ) | (наименование) |  |  |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |
| 72.60 |  | Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий |  |  |  |  |  |
| 74.14 |  | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |  |  |  |  |  |
| (код ОКВЭД) |  | (наименование вида экономической деятельности) |  |  |  |  |  |

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Управление проектами в области ИТ на основе полученных планов проектов в условиях, когда проект не выходит за пределы утвержденных параметров | 6 | Идентификация конфигурации информационной системы (ИС) в соответствии с полученным планом | А/01.6 | 6 |
|  |  |  | Ведение отчетности по статусу конфигурации ИС в соответствии с полученным планом | А/02.6 | 6 |
|  |  |  | Аудит конфигураций ИС в соответствии с полученным планом | А/03.6 | 6 |
|  |  |  | Организация репозитория проекта в области ИТ в соответствии с полученным планом | А/04.6 | 6 |
|  |  |  | Проверка реализации запросов на изменение (верификация) в соответствии с полученным планом | А/05.6 | 6 |
|  |  |  | Организация заключения договоров в проектах в соответствии с полученным заданием | А/06.6 | 6 |
|  |  |  | Мониторинг выполнения договоров в проектах в области ИТ в соответствии с полученным планом | А/07.6 | 6 |
|  |  |  | Организация заключения дополнительных соглашений к договорам в соответствии с полученным заданием | А/08.6 | 6 |
|  |  |  | Регистрация запросов заказчика в соответствии с установленными регламентами | А/09.6 | 6 |
|  |  |  | Согласование документации в соответствии с установленными регламентами | А/10.6 | 6 |
|  |  |  | Управление распространением документации в соответствии с установленными регламентами | А/11.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль хранения документации в соответствии с установленными регламентами | А/12.6 | 6 |
|  |  |  | Сбор информации для инициации проекта в соответствии с полученным заданием | А/13.6 | 6 |
|  |  |  | Планирование проекта в соответствии с полученным заданием | А/14.6 | 6 |
|  |  |  | Организация исполнения работ проекта в соответствии с полученным планом | А/15.6 | 6 |
|  |  |  | Мониторинг и управление работами проекта в соответствии с установленными регламентами | А/16.6 | 6 |
|  |  |  | Общее управление изменениями в проектах в соответствие с полученным заданием | А/17.6 | 6 |
|  |  |  | Завершение проекта в соответствии с полученным заданием | А/18.6 | 6 |
|  |  |  | Подготовка к выбору поставщиков в проектах в области ИТ в соответствии с полученным заданием | А/19.6 | 6 |
|  |  |  | Исполнение закупок в ИТ-проектах в соответствии с полученным заданием | А/20.6 | 6 |
|  |  |  | Обеспечение качества в проектах в области ИТ в соответствии с установленными регламентами | А/21.6 | 6 |
|  |  |  | Организация приемо-сдаточных испытаний (валидация) в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ в соответствии с установленными регламентами | А/22.6 | 6 |
|  |  |  | Организация выполнения работ по выявлению требований в соответствии с полученным планом | А/23.6 | 6 |
|  |  |  | Организация выполнения работ по анализу требований в соответствии с полученным планом | А/24.6 | 6 |
|  |  |  | Согласование требований в соответствии с полученными планами | А/25.6 | 6 |
|  |  |  | Реализация мер по неразглашению информации, полученной от заказчика | А/26.6 | 6 |
|  |  |  | Идентификация заинтересованных сторон проекта в области ИТ в соответствии с полученным заданием | А/27.6 | 6 |
|  |  |  | Распространение информации в проектах в области ИТ в соответствии с полученным заданием | А/28.6 | 6 |
|  |  |  | Идентификация рисков проектов в области ИТ в соответствии с полученным заданием | А/29.6 | 6 |
|  |  |  | Анализ рисков в проектах в области ИТ в соответствии с полученным заданием | А/30.6 | 6 |
| B | Управление проектами в области ИТ малого и среднего уровня сложности в условиях неопределенностей, порождаемых запросами на изменения, с применением формальных инструментов управления рисками и проблемами проекта | 7 | Планирование конфигурационного управления в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/01.7 | 7 |
|  |  |  | Идентификация конфигурации ИС | В/02.7 | 7 |
|  |  |  | Ведение отчетности по статусу конфигурации ИС | В/03.7 | 7 |
|  |  |  | Аудит конфигураций ИС в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/04.7 | 7 |
|  |  |  | Организация репозитория проекта в области ИТ | В/05.7 | 7 |
|  |  |  | Управление выпуском и поставкой в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/06.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование управления изменениями в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/07.7 | 7 |
|  |  |  | Анализ запросов на изменение в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/08.7 | 7 |
|  |  |  | Согласование запросов на изменение в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/09.7 | 7 |
|  |  |  | Проверка реализации запросов на изменение (верификация) | В/10.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование управления договорами в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/11.7 | 7 |
|  |  |  | Организация заключения договоров в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/12.7 | 7 |
|  |  |  | Мониторинг и управление договорами в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/13.7 | 7 |
|  |  |  | Организация заключения дополнительных соглашений к договорам в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/14.7 | 7 |
|  |  |  | Закрытие договоров в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/15.7 | 7 |
|  |  |  | Организационное и методологическое обеспечение регистрации запросов заказчика в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/16.7 | 7 |
|  |  |  | Обработка запросов заказчика в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/17.7 | 7 |
|  |  |  | Закрытие запросов заказчика | В/18.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование управления документацией в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/19.7 | 7 |
|  |  |  | Согласование и утверждение документации | В/20.7 | 7 |
|  |  |  | Управление распространением документации | В/21.7 | 7 |
|  |  |  | Управление хранением документации | В/22.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование управления персоналом в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/23.7 | 7 |
|  |  |  | Привлечение (набор) персонала для работы в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/24.7 | 7 |
|  |  |  | Командообразование и развитие команды проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/25.7 |  |
|  |  |  | Управление эффективностью команды в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/26.7 | 7 |
|  |  |  | Подготовка предложений по новым инструментам и методам управления проектами | В/27.7 | 7 |
|  |  |  | Подготовка предложений по методам повышения эффективности системы управления проектами | В/28.7 | 7 |
|  |  |  | Формирование предложений по развитию офиса управления проектами в организации | В/29.7 | 7 |
|  |  |  | Сбор информации для инициации проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/30.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/31.7 | 7 |
|  |  |  | Организация исполнения работ проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/32.7 | 7 |
|  |  |  | Мониторинг и управление работами проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/33.7 | 7 |
|  |  |  | Общее управление изменениями в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/34.7 | 7 |
|  |  |  | Завершение фазы жизненного цикла (ЖЦ) проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/35.7 | 7 |
|  |  |  | Завершение проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/36.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование закупок в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/37.7 | 7 |
|  |  |  | Выбор поставщиков в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/38.7 | 7 |
|  |  |  | Исполнение закупок в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/39.7 | 7 |
|  |  |  | Закрытие закупок в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/40.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование качества в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/41.7 | 7 |
|  |  |  | Обеспечение качества в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/42.7 | 7 |
|  |  |  | Контроль качества в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/43.7 | 7 |
|  |  |  | Организация приемо-сдаточных испытаний (валидация) в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/44.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование управления требованиями в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/45.7 | 7 |
|  |  |  | Управление работами по выявлению требований в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/46.7 | 7 |
|  |  |  | Управление работами по анализу требований в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/47.7 | 7 |
|  |  |  | Согласование и утверждение требований в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/48.7 | 7 |
|  |  |  | Принятие мер по неразглашению информации, полученной от заказчика в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/49.7 | 7 |
|  |  |  | Принятие мер для своевременного финансирования проектов малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/50.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование субподряда в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/51.7 | 7 |
|  |  |  | Подбор субподрядчиков в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/52.7 | 7 |
|  |  |  | Управление исполнением субподрядных работ в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/53.7 | 7 |
|  |  |  | Завершение работ субподряда в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/54.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование коммуникаций в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/55.7 | 7 |
|  |  |  | Идентификация заинтересованных сторон в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/56.7 | 7 |
|  |  |  | Распространение информации в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/57.7 | 7 |
|  |  |  | Управление заинтересованными сторонами в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/58.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование управления рисками в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/59.7 | 7 |
|  |  |  | Идентификация рисков в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/60.7 | 7 |
|  |  |  | Анализ рисков в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/61.7 | 7 |
|  |  |  | Мониторинг и управление рисками в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/62.7 | 7 |
| C | Управление проектами в области ИТ любого масштаба в условиях высокой неопределенности, вызываемой запросами на изменения и рисками, и с учетом влияния организационного окружения проекта; разработка новых инструментов и методов управления проектами в области ИТ | 8 | Планирование конфигурационного управления в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/01.8 | 8 |
|  |  |  | Организационное и методологическое обеспечение идентификации конфигурации ИС | С/02.8 | 8 |
|  |  |  | Организационное и методологическое обеспечение отчетности по статусу конфигурации ИС | С/03.8 | 8 |
|  |  |  | Аудит конфигураций ИС в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/04.8 | 8 |
|  |  |  | Организационное и методологическое обеспечение организации репозитория проекта в области ИТ | С/05.8 | 8 |
|  |  |  | Управление выпуском и поставкой в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/06.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование управления изменениями в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/07.8 | 8 |
|  |  |  | Анализ запросов на изменение в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/08.8 | 8 |
|  |  |  | Согласование запросов на изменение в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/09.8 | 8 |
|  |  |  | Организационное и методологическое обеспечение проверки реализации запросов на изменение | С/10.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование управления договорами в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/11.8 | 8 |
|  |  |  | Организация заключения договоров в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/12.8 | 8 |
|  |  |  | Мониторинг и управление договорами в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/13.8 | 8 |
|  |  |  | Организация заключения дополнительных соглашений к договорам в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/14.8 | 8 |
|  |  |  | Закрытие договоров в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/15.8 | 8 |
|  |  |  | Организационное и методологическое обеспечение регистрации запросов заказчика в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/16.8 | 8 |
|  |  |  | Организационное и методологическое обеспечение обработки запросов заказчика в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/17.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование управления документацией в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/18.8 | 8 |
|  |  |  | Организационное и методологическое обеспечение согласования документации | С/19.8 | 8 |
|  |  |  | Организационное и методологическое обеспечение управления хранением документации | С/20.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование управления персоналом в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/21.8 | 8 |
|  |  |  | Привлечение (набор) персонала в проектах любого для работы уровня сложности в области ИТ | С/22.8 | 8 |
|  |  |  | Командообразование и развитие команды проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/23.8 | 8 |
|  |  |  | Управление эффективностью работы команды в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/24.8 | 8 |
|  |  |  | Разработка новых инструментов и методов управления проектами | С/25.8 | 8 |
|  |  |  | Повышение эффективности системы управления проектами | С/26.8 | 8 |
|  |  |  | Обучение управлению проектами | С/27.8 | 8 |
|  |  |  | Создание офиса управления проектами | С/28.8 | 8 |
|  |  |  | Развитие офиса управления проектами в организации | С/29.8 | 8 |
|  |  |  | Сбор информации для инициации проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/30.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/31.8 | 8 |
|  |  |  | Организация исполнения работ проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/32.8 | 8 |
|  |  |  | Мониторинг и управление работами проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/33.8 | 8 |
|  |  |  | Осуществление общего управления изменениями в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/34.8 | 8 |
|  |  |  | Завершение фазы жизненного цикла проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/35.8 | 8 |
|  |  |  | Завершение проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/36.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование закупок в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/37.8 | 8 |
|  |  |  | Выбор поставщиков в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/38.8 | 8 |
|  |  |  | Исполнение закупок в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/39.8 | 8 |
|  |  |  | Закрытие закупок в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/40.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование качества в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/41.8 | 8 |
|  |  |  | Обеспечение качества в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/42.8 | 8 |
|  |  |  | Контроль качества в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/43.8 | 8 |
|  |  |  | Организация приемо-сдаточных испытаний (валидация) в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/44.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование управления требованиями в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/45.8 | 8 |
|  |  |  | Управление выявлением требований в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/46.8 | 8 |
|  |  |  | Управление анализом требований в проектах любого уровня сложности | С/47.8 | 8 |
|  |  |  | Согласование и утверждение требований в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/48.8 | 8 |
|  |  |  | Принятие мер по неразглашению информации, полученной от заказчика в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/49.8 | 8 |
|  |  |  | Обеспечение своевременного финансирования проектов любого уровня сложности в области ИТ | С/50.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование субподряда в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/51.8 | 8 |
|  |  |  | Подбор субподрядчиков в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/52.8 | 8 |
|  |  |  | Управление исполнением субподрядных работ в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/53.8 | 8 |
|  |  |  | Завершение работ субподряда в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/54.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование коммуникаций в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/55.8 | 8 |
|  |  |  | Идентификация заинтересованных сторон в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/56.8 | 8 |
|  |  |  | Распространение информации в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/57.8 | 8 |
|  |  |  | Управление заинтересованными сторонами в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/58.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование управления рисками в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/59.8 | 8 |
|  |  |  | Идентификация рисков в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/60.8 | 8 |
|  |  |  | Анализ рисков в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/61.8 | 8 |
|  |  |  | Мониторинг и управление рисками в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/62.8 | 8 |

| Характеристика обобщенных трудовых функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.1. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Управление проектами в области ИТ на основе полученных планов проектов в условиях, когда проект не выходит за пределы утвержденных параметров |  |  |  |  | Код | А |  | Уровень квалификации |  | 6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  | Помощник руководителя проектов Руководитель проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Высшее образование – программы бакалавриата Повышение квалификации в области проектного менеджмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | Рекомендуется: работа по профессиям «системный аналитик» и/или «архитектор программного обеспечения» не менее одного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  | 1236 |  | Руководители подразделений (служб) компьютерного обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| ЕКС |  |  | - |  | Инженер-программист (программист) |  |  |  |  |  |  |
| ОКСО |  |  | 010400 |  | Информационные технологии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 010500 |  | Прикладная математика и информатика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 080700 |  | Бизнес-информатика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 080800 |  | Прикладная информатика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 230100 |  | Информатика и вычислительная техника |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 230200 |  | Информационные системы |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Идентификация конфигурации ИС в соответствии с полученным планом |  |  |  | Код | А/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Определение базовых элементов конфигурации ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Присвоение версии базовым элементам конфигурации ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установление базовых версий конфигурации ИС |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Работать с системой контроля версий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы конфигурационного управления |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Ведение отчетности по статусу конфигурации ИС в соответствии с полученным планом |  |  |  | Код | А/02.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Ведение истории изменения базовых элементов конфигурации ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведение истории изменения базовых версий конфигурации ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предоставление отчетности о статусе базовых элементов конфигурации ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предоставление отчетности о записях конфигурационного управления: дефектах, запросах на изменение, проблемах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Работать с системой контроля версий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы конфигурационного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Аудит конфигураций ИС в соответствии с полученным планом |  |  |  | Код | А/03.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Формальный физический аудит конфигурации ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формальный функциональный аудит конфигурации ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Работать с системой контроля версий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить аудит конфигураций ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы конфигурационного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и методы физического аудита конфигурации ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и методы функционального аудита конфигурации ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ключевые возможности ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Организация репозитория проекта в области ИТ в соответствии с полученным планом |  |  |  | Код | А/04.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Создание репозитория проекта для хранения базовых элементов конфигурации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определение прав доступа к репозиторию проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Устанавливать права доступа на файлы и папки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы системного администрирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Системы контроля версий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Проверка реализации запросов на изменение (верификация) в соответствии с полученным планом |  |  |  | Код | А/05.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Контроль фактического внесения изменений в элементы ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изменение статуса проверенных запросов на изменение в системе учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы управления изменениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.6. Трудовая функция

| Наименование | Организация заключения договоров в проектах в соответствии с полученным заданием |  |  |  | Код | А/06.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Подготовка договоров в проектах в соответствии с типовой формой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование договоров внутри организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Разрабатывать документы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Возможности ИС, предметная область автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы делопроизводства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.7. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг выполнения договоров в проектах в области ИТ в соответствии с полученным планом |  |  |  | Код | А/07.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Формальный контроль исполнения договорных обязательств по срокам поставок и платежей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка отчетности о статусе исполнения договоров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Составлять отчетность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы контроля исполнения договорных обязательств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.8. Трудовая функция

| Наименование | Организация заключения дополнительных соглашений к договорам в соответствии с полученным заданием |  |  |  | Код | А/08.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Подготовка дополнительных соглашений к договорам в соответствии с полученным заданием |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование дополнительных соглашений к договорам внутри организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Разрабатывать документы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы делопроизводства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.9. Трудовая функция

| Наименование | Регистрация запросов заказчика в соответствии с установленными регламентами |  |  |  | Код | А/09.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Прием запросов заказчика по различным каналам связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регистрация запросов заказчика в учетной системе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществление коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.10. Трудовая функция

| Наименование | Согласование документации в соответствии с установленными регламентами |  |  |  | Код | А/10.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Рабочие согласования документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формальные согласования документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы проведения рабочих и формальных согласований документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы управления качеством |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.11. Трудовая функция

| Наименование | Управление распространением документации в соответствии с установленными регламентами |  |  |  | Код | А/11.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Обеспечение использования актуальных версий документов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение заинтересованных сторон проекта необходимыми документами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оповещение о выпуске новых и обновлении существующих документов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Осуществлять коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы управления качеством |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.12. Трудовая функция

| Наименование | Контроль хранения документации в соответствии с установленными регламентами |  |  |  | Код | А/12.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Контроль правильности расположения в репозитории проекта, именования и версионирования документов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение резервного копирования документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение архивирования документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Использовать систему контроля версий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы конфигурационного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.13. Трудовая функция

| Наименование | Сбор информации для инициации проекта в соответствии с полученным заданием |  |  |  | Код | А/13.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Сбор необходимой информации для инициации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка текста устава проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка предварительной версии расписания проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка предварительной версии бюджета проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить интервью |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать документы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Дисциплины управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможности ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.14. Трудовая функция

| Наименование | Планирование проекта в соответствии с полученным заданием |  |  |  | Код | А/14.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Подготовка текста плана управления проектом и частных планов в его составе (управления качеством, персоналом, рисками, стоимостью, содержанием, временем, субподрядчиками, закупками, изменениями, коммуникациями) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка иерархической структуры работ (ИСР) проекта в соответствии с полученным заданием |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка расписания проекта в соответствии с полученным заданием |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка сметы расходов проекта в соответствии с полученным заданием |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка плана финансирования проекта в соответствии с полученным заданием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить интервью |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать документы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Дисциплины управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможности ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.15. Трудовая функция

| Наименование | Организация исполнения работ проекта в соответствии с полученным планом |  |  |  | Код | А/15.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Назначение членов команды проекта на выполнение работ по проекту в соответствии с полученными планами проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Получение и управление необходимыми ресурсами для выполнения проекта (включая материальные, нематериальные, финансовые ресурсы, а также инструменты, оборудование и сооружения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Получение отчетности об исполнении от членов команды проекта по факту выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подтверждение выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация выполнения одобренных запросов на изменение, включая запросы на изменение, порожденные корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на устранение несоответствий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Распределять работы и контролировать их выполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе выполнять корректирующие действия, предупреждающие действия, запросы на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Дисциплины управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.16. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг и управление работами проекта в соответствии с установленными регламентами |  |  |  | Код | А/16.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Сравнение фактического исполнения проекта с планами работ по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предоставление информации, необходимой для разработки отчетности по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мониторинг реализации одобренных запросов на изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержание в актуальном состоянии планов работ по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инициация запросов на изменение (в том числе корректирующие действия, предупреждающие действия, запросы на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать плановую документацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Дисциплины управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.17. Трудовая функция

| Наименование | Общее управление изменениями в проектах в соответствии с полученным заданием |  |  |  | Код | А/17.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Рассмотрение и оценка инициированных запросов на изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация одобрения запросов на изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обновление статусов запросов на изменение в учетной системе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обновление плановых документов проекта на основании изменений в статусе запросов на изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация совещания по управлению изменениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать плановую документацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модели коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление изменениями в проекте |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы конфигурационного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.18. Трудовая функция

| Наименование | Завершение проекта в соответствии с полученным заданием |  |  |  | Код | А/18.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Передача результатов проекта заказчику согласно договору и проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Архивирование данных проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка отчета о проекте и обновление базы знаний организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инициирование корректирующих и предупреждающих действий в системе менеджмента качества организации на основании полученного в проекте опыта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготавливать отчетность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дисциплины управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.19. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выбору поставщиков в проектах в области ИТ в соответствии с полученным заданием |  |  |  | Код | А/19.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Рассылка запросов на предложение поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор предложений поставщиков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Осуществлять коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.20. Трудовая функция

| Наименование | Исполнение закупок в ИТ-проектах в соответствии с полученным заданием |  |  |  | Код | А/20.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Контроль уровня качества поставленной продукции или услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление несоответствующей продукцией в соответствии с полученным заданием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы верификации продукции или услуг в проектах в области ИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.21. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение качества в проектах в области ИТ в соответствии с установленными регламентами |  |  |  | Код | А/21.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Проведение аудита качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующие действия, предупреждающие действия, запросы на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление качеством в проектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы конфигурационного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.22.Трудовая функция

| Наименование | Организация приемо-сдаточных испытаний (валидация) в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ в соответствии с установленными регламентами |  |  |  | Код | А/22.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация проведения приемо-сдаточных испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация подписания документов по результатам приемо-сдаточных испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний в проектах в области ИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.23. Трудовая функция

| Наименование | Организация выполнения работ по выявлению требований в соответствии с полученным планом |  |  |  | Код | А/23.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Контроль выполнения работ по выявлению требований и сбор данных в соответствии с утвержденным планом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль документирования работ по выявлению требований и документирование собранных данных в соответствии с утвержденным планом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить интервью |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять анкетирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать документы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать исполнение поручений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы выявления требований |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.24. Трудовая функция

| Наименование | Организация выполнения работ по анализу требований в соответствии с полученным планом |  |  |  | Код | А/24.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Контроль выполнения работ по анализу требований и анализ требований в соответствии с утвержденным планом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль и специфицирование (документирование) требований в соответствии с утвержденным планом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация и контроль проверки (верификации) требований в соответствии с установленными регламентами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать документы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать выданные поручения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы анализа требований |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и методы верификации требований в проектах в области ИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.25. Трудовая функция

| Наименование | Согласование требований в соответствии с полученными планами |  |  |  | Код | А/25.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Согласование требований с заинтересованными лицами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Запрос дополнительной информации по требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и методы согласования требований в проекте |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.26. Трудовая функция

| Наименование | Реализация мер по неразглашению информации, полученной от заказчика |  |  |  | Код | А/26.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация подписания договоров о неразглашении информации, полученной от заказчика, внутри организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществление мероприятий по обеспечению соблюдения договоров о неразглашении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Разрабатывать договоры на основе типовой формы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать выданные поручения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы юридических взаимоотношений между контрагентами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.27. Трудовая функция

| Наименование | Идентификация заинтересованных сторон проекта в области ИТ в соответствии с полученным заданием |  |  |  | Код | А/27.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Анализ заинтересованных сторон проекта в соответствии с полученным заданием |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание реестра заинтересованных сторон проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать документы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление коммуникациями в проекте |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление заинтересованными сторонами проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.28. Трудовая функция

| Наименование | Распространение информации в проектах в области ИТ в соответствии с полученным заданием |  |  |  | Код | А/28.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Извещение заинтересованных сторон проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка и рассылка отчетов об исполнении проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Получение обратной связи от заинтересованных лиц проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Осуществлять коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.29. Трудовая функция

| Наименование | Идентификация рисков проектов в области ИТ в соответствии с полученным заданием |  |  |  | Код | А/29.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Подготовка реестра рисков в соответствии с установленными регламентами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование реестра рисков с заинтересованными сторонами проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать документы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление рисками проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможности ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.30. Трудовая функция

| Наименование | Анализ рисков в проектах в области ИТ в соответствии с полученным заданием |  |  |  | Код | А/30.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Качественный анализ рисков в проектах в области ИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планирование работы с рисками в соответствии с полученным заданием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планировать работы в проектах в области ИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление рисками проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможности ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - 3.2. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Управление проектами в области ИТ малого и среднего уровня сложности в условиях неопределенностей, порождаемых запросами на изменения, с применением формальных инструментов управления рисками и проблемами проекта |  |  |  |  |  |  | Код |  | В | Уровень квалификации |  | 7 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  | Оригинал |  |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  |  |  | Руководитель проектов Ведущий руководитель проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  |  | Высшее образование - специалитет, магистратура Повышение квалификации в области проектного менеджмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  |  | Рекомендуется: работа по профессиям «системный аналитик» и/или «архитектор программного обеспечения», работа руководителем проектов в области ИТ предыдущего уровня квалификации в течение двух лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  | Код |  |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  | 1236 |  |  | Руководители подразделений (служб) компьютерного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКСО |  | 010400 |  |  | Информационные технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 010500 |  |  | Прикладная математика и информатика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 080700 |  |  | Бизнес-информатика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 080800 |  |  | Прикладная информатика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 230100 |  |  | Информатика и вычислительная техника |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 230200 |  |  | Информационные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Планирование конфигурационного управления в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Разработка плана конфигурационного управления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка правил именования и версионирования базовых элементов конфигурации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка правил использования репозитория проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проектах в области ИТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы конфигурационного управления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Системы контроля версий и поддержки конфигурационного управления |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Идентификация конфигурации ИС |  |  |  | Код | В/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Определение базовых элементов конфигурации ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Присвоение версий базовым элементам конфигурации ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установление базовых версий конфигурации ИС |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Работать с системой контроля версий |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы конфигурационного управления |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Ведение отчетности по статусу конфигурации ИС |  |  |  | Код | В/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Ведение истории изменений базовых элементов конфигурации ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведение истории изменения базовых версий конфигурации ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Представление отчетности о статусе базовых элементов конфигурации ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Представление отчетности о записях конфигурационного управления: дефектах, запросах на изменение, проблемах |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Работать с системой контроля версий |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы конфигурационного управления |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Аудит конфигураций ИС в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Формальный физический аудит конфигурации ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формальный функциональный аудит конфигурации ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формальный квалификационный аудит конфигурации ИС |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Работать с системой контроля версий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять аудит конфигураций ИС |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы конфигурационного управления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и методы физического аудита конфигурации ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и методы функционального аудита конфигурации ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и методы квалификационного аудита конфигурации ИС |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Организация репозитория проекта в области ИТ |  |  |  | Код | В/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Создание репозитория проекта для хранения базовых элементов конфигурации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определение прав доступа к репозиторию проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Устанавливать права доступа на файлы и папки |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы системного администрирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Система контроля версий |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.6. Трудовая функция

| Наименование | Управление выпуском и поставкой в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/06.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Управление сборкой программных базовых элементов конфигурации ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление выпуском релизов ИС |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Работать с системой контроля версий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планировать работы в проекте в области ИТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы конфигурационного управления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.7. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления изменениями в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/07.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Разработка плана управления изменениями |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование плана управления изменениями с заинтересованными сторонами проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждение плана управления изменениями |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы управления изменениями в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.8. Трудовая функция

| Наименование | Анализ запросов на изменение в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/08.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Определение необходимых изменений в ИС для реализации запроса на изменение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценка влияния изменений в ИС на основные параметры проекта (цели, сроки, бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализ методом «что если» различных вариантов реализации запрашиваемых изменений |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Возможности ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление изменениями в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.9. Трудовая функция

| Наименование | Согласование запросов на изменение в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/09.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Предоставление результатов анализа влияния запрошенных изменений на основные параметры проекта заинтересованным сторонам проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование необходимости внесения изменений с ключевыми заинтересованными сторонами и спонсором проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Делать презентации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление изменениями в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы разрешения конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии подготовки и проведения презентаций |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.10. Трудовая функция

| Наименование | Проверка реализации запросов на изменение (верификация) |  |  |  | Код | В/10.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Контроль фактического внесения изменений в элементы ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изменение статуса проверенных запросов на изменение в системе учета |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы управления изменениями в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.11. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления договорами в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/11.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Определение перечня и типов договоров, которые необходимо заключить |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка графика заключения договоров |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планирование денежных потоков, необходимых для выполнения условий договоров |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы финансового планирования в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Типы договоров и формы договорных отношений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.12. Трудовая функция

| Наименование | Организация заключения договоров в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/12.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Подготовка договоров с контрагентами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование договоров внутри организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование договоров с контрагентами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация подписания договоров |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Разрабатывать документы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы юридических отношений между контрагентами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы делопроизводства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.13. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг и управление договорами в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/13.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Формальный контроль договорных обязательств по срокам поставок и платежей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мониторинг рисков, связанных с выполнением договоров |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Решение спорных вопросов по договорам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка отчетности о статусе исполнения договоров |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготавливать отчетность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с рисками в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление рисками в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и методы контроля исполнения договорных обязательств |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.14. Трудовая функция

| Наименование | Организация заключения дополнительных соглашений к договорам в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/14.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Ведение переговоров об изменении условий договоров |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка дополнительных соглашений к договорам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование дополнительных соглашений к договорам внутри организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование дополнительных соглашений к договорам с контрагентами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация подписания дополнительных соглашений к договорам |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Разрабатывать документы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы юридических отношений между контрагентами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы делопроизводства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.15. Трудовая функция

| Наименование | Закрытие договоров в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/15.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Аудит выполненных договоров |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение переговоров об урегулировании проблем |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Получение подтверждения о выполнении обязательств по договору |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация подписания актов выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить аудит проектов |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы проведения аудитов в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы разрешения конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.16. Трудовая функция

| Наименование | Организационное и методологическое обеспечение регистрации запросов заказчика в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/16.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Обеспечение соответствия принятым планам и регламентам процесса проверки реализации запросов на изменение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение и распределение ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль исполнения |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать планы и регламентные документы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать исполнение регламентных документов |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модели коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.17. Трудовая функция

| Наименование | Обработка запросов заказчика в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/17.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Определение типа запроса заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Запрос дополнительной информации по соответствующим каналам связи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение ответственных за работу с запросами заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планировать работы в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможности ИС |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.18. Трудовая функция

| Наименование | Закрытие запросов заказчика |  |  |  | Код | В/18.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Подтверждение факта выполнения работ по запросу заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Присвоение запросу заказчика статус «выполнен» в учетной системе |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с системой контроля версий |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление изменениями в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы управления качеством в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.19. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления документацией в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код |  | В/19.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Разработка плана управления документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование плана управления документацией с заинтересованными сторонами проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждение плана управления документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проекте |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Конфигурационное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление качеством в проектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.20. Трудовая функция

| Наименование | Согласование и утверждение документации |  |  |  | Код | В/20.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Рабочие согласования документации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формальные согласования документации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждение документации в команде проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждение документации у заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы проведения рабочих и формальных согласований документации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы управления качеством |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.21. Трудовая функция

| Наименование | Управление распространением документации |  |  |  | Код | В/21.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Обеспечение использования актуальных версий документов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение заинтересованных сторон проекта необходимыми документами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оповещение о выпуске новых и обновлении существующих документов |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Осуществлять коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы управления качеством |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.22. Трудовая функция

| Наименование | Управление хранением документации |  |  |  | Код | В/22.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Контроль правильности расположения документации в репозитории проекта, именования и версионирования документов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение резервного копирования документации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение архивирования документации |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Использовать систему контроля версий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать исполнение регламентных документов |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы конфигурационного управления в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.23. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления персоналом в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/23.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Определение потребности проекта в персонале с учетом квалификационных требований |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка плана набора персонала в проект |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка плана развития персонала в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка системы мотивации персонала в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование планов по управлению персоналом с заинтересованными лицами проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка плана прекращения работы персонала в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление персоналом в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мотивация персонала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.24. Трудовая функция

| Наименование | Привлечение (набор) персонала для работы в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/24.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Проведение переговоров с держателями ресурсов об обеспечении проекта ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Привлечение при необходимости альтернативных аналогичных ресурсов, работников с меньшим уровнем квалификации, субподрядчиков, виртуальных команд |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление персоналом в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.25. Трудовая функция

| Наименование | Командообразование и развитие команды проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/25.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Обеспечение обучения команды проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формирование эффективных коммуникаций в работе команды проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определение принципов работы в команде проекта и обеспечение следования им |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение размещения членов команды проекта в одном помещении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение публичного признания достижений членов команды проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Урегулирование конфликтов в команде проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проявлять лидерские качества |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Методы мотивации и демотивации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Групповая динамика в команде проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы формирования проектных команд |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.26. Трудовая функция

| Наименование | Управление эффективностью команды в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/26.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Оценка эффективности работы команды проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Корректировка планов управления персоналом в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценка эффективности мероприятий по развитию и управлению командой проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планировать работы в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление персоналом в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.27. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка предложений по новым инструментам и методам управления проектами |  |  |  | Код | В/27.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Разработка предложений по улучшению методики управления проектами создания (модификации) и ввода в эксплуатацию ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка предложений по улучшению шаблонов выходных документов об управлении проектами создания (модификации) и ввода в эксплуатацию ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка предложений по улучшению типовых жизненных циклов проектов создания (модификации) и ввода в эксплуатацию ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка предложений по улучшению в смежных управленческих дисциплинах: управлении финансами, управлении персоналом, управлении качеством |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Разрабатывать регламентные документы |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Дисциплины управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы общего менеджмента |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы управления финансами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы управления качеством |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы управления персоналом в организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.28. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка предложений по методам повышения эффективности системы управления проектами |  |  |  | Код | В/28.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Инициирование корректирующих и предупреждающих действий на основании опыта, полученного при выполнении проектов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предложение действий по улучшению системы управления проектами в рамках инициированных корректирующих и предупреждающих действий |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Все дисциплины управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы общего менеджмента |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы управления финансами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы управления качеством |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы управления персоналом в организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.29. Трудовая функция

| Наименование | Формирование предложений по развитию офиса управления проектами в организации |  |  |  | Код | В/29.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Инициирование корректирующих и предупреждающих действий в отношении системы управления организацией |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предложение действий по улучшению системы управления организацией в рамках инициированных корректирующих и предупреждающих действий |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Дисциплины управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы общего менеджмента |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы управления финансами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы управления качеством |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы управления персоналом в организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.30. Трудовая функция

| Наименование | Сбор информации для инициации проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/30.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Сбор необходимой информации для инициации проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка устава проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование устава проекта со спонсором проекта и ключевыми заинтересованными сторонами проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждение устава проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка предварительной или уточнение утвержденной версии расписания проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка предварительной или уточнение утвержденной версии бюджета проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка приказов об открытии проекта и формировании рабочих групп проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить интервью |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать документов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планировать работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Дисциплины управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможности ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.31. Трудовая функция

| Наименование | Планирование в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/31.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Разработка плана управления проектом и частных планов (управления качеством, персоналом, рисками, стоимостью, содержанием, временем, субподрядчиками, закупками, изменениями, коммуникациями) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ИСР (иерархическая структура работ) проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка расписания проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка сметы расходов проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка плана финансирования проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка плана доходов организации, связанных с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация разработки и разработка начального перечня рисков проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить интервью |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать документы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планировать работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Дисциплины управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможности ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.32. Трудовая функция

| Наименование | Организация исполнения работ проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/32.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Назначение членов команды проекта на выполнение работ по проекту в соответствии с планами проекта и требуемой квалификацией |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Получение необходимых ресурсов и управление ими для выполнения проекта (включая материальные, нематериальные, финансовые ресурсы, а также инструменты, оборудование и сооружения) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Получение отчетности об исполнении от членов команды проекта по факту выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подтверждение выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация выполнения одобренных запросов на изменение, включая запросы на изменение, порожденные корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на устранение несоответствий |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управлять работами в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Дисциплины управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.33. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг и управление работами проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/33.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Сравнение фактического исполнения проекта с планом управления проектом и частными планами (управления качеством, персоналом, рисками, стоимостью, содержанием, временем, субподрядчиками, закупками, изменениями, коммуникациями) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценка исполнения на предмет отклонений от утвержденных планов работ по проекту: - ИСР проекта - расписания проекта - бюджета расходов проекта - плана финансирования проекта - плана доходов организации, связанных с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прогноз хода выполнения работ по проекту на основании утвержденных планов и фактического исполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предоставление информации, необходимой для разработки отчетности по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мониторинг реализации одобренных запросов на изменение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержание в актуальном состоянии планов работ по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выявление новых рисков, отслеживание существующих рисков для понимания того, что все риски выявлены и мероприятия по работе с ними выполняются и эффективны |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующие действия, предупреждающие действия, запросы на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строить прогнозы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать плановую документацию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отслеживать риски |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Дисциплины управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.34. Трудовая функция

| Наименование | Общее управление изменениями в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/34.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация рассмотрения и оценки инициированных запросов на изменение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация одобрения запросов на изменение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение обновления статусов запросов на изменение в учетной системе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обновление плановых документов проекта на основании изменений в статусе запросов на изменение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение совещаний по управлению изменениями |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать плановую документацию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление изменениями в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы конфигурационного управления |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.35. Трудовая функция

| Наименование | Завершение фазы жизненного цикла (ЖЦ) проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/35.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Оценка достижения целей фазы ЖЦ проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация формальной передачи результатов работ по фазе на следующую фазу ЖЦ проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация принятия решения о начале следующей фазы проекта или досрочному завершению проекта на основе анализа результатов работы по фазе |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.36. Трудовая функция

| Наименование | Завершение проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/36.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация передачи всех результатов проекта заказчику согласно договору и проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Получение формального подтверждения о достижении целей проекта и получении результатов проекта заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация архивирования данных проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка отчета о проекте и обновление базы знаний организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инициирование корректирующих и предупреждающих действий в системе менеджмента качества организации на основании полученного в проекте опыта |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлять отчетность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дисциплины управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.37. Трудовая функция

| Наименование | Планирование закупок в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/37.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Определение потребности в закупках |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принятие решения «производить или покупать» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка описания продукта для поставщиков |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка критериев выбора поставщиков |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализировать исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать тендерную документацию |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление закупками в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.38. Трудовая функция

| Наименование | Выбор поставщиков в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/38.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Рассылка запросов на предложение поставки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор предложений от поставщиков |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отбор поставщиков |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Осуществлять коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление закупками в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.39. Трудовая функция

| Наименование | Исполнение закупок в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/39.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Контроль уровня качества поставленной продукции или услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление несоответствующей продукцией |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы верификации продукции или услуг в проектах в области ИТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.40. Трудовая функция

| Наименование | Закрытие закупок в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/40.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Урегулирование проблем, претензий и разногласий относительно закупленной продукции путем переговоров |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подтверждение (валидация) закупленной продукции или услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление продукцией, не прошедшей подтверждение (валидацию) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить приемо-сдаточные испытания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний в проектах в области ИТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.41. Трудовая функция

| Наименование | Планирование качества в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/41.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Определение стандартов в области качества, которым необходимо следовать в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка планов по управлению качеством |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование планов управления качеством с заинтересованными лицами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждение планов управления качеством |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление качеством в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.42. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение качества в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/42.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Проведение аудитов качества |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализ исполнения процессов проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить аудит качества в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление качеством в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы конфигурационного управления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.43. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/43.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Подтверждение уровня качества исполнения процессов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подтверждение уровня качества внесенных изменений |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление качеством в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конфигурационное управление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.44. Трудовая функция

| Наименование | Приемо-сдаточные испытания (валидация) в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/44.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация приемо-сдаточных испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация подписания документов по результатам приемо-сдаточных испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Производить приемо-сдаточные испытания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний в проектах в области ИТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.45. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления требованиями в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/45.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Разработка плана управления требованиями |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование плана управления требованиями с заинтересованными лицами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждение плана управления требованиями |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление требованиями в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.46. Трудовая функция

| Наименование | Управление работами по выявлению требований в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/46.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация сбора данных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор данных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление сбором данных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация документирования собранных данных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Документирование собранных данных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление документированием собранных данных |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить интервью |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить анкетирование |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать документы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управлять работами проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы выявления требований |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.47. Трудовая функция

| Наименование | Управление работами по анализу требований в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/47.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация, выполнение работ и управление анализом требований |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация, выполнение работ и управление специфицированием (документированием) требований |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация и управление проверкой (верификацией) требований |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать документы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управлять работами в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы анализа требований |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и методы верификации требований в проектах в области ИТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.48. Трудовая функция

| Наименование | Согласование и утверждение требований в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/48.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация согласования и согласование требований с заинтересованными лицами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация запроса и запрос дополнительной информации по требованиям |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждение требований |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и методы согласования требований в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.49. Трудовая функция

| Наименование | Принятие мер по неразглашению информации, полученной от заказчика в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/49.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Разработка договоров о неразглашении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование договоров о неразглашении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация подписания договоров о неразглашении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация мероприятий по обеспечению соблюдения договоров о неразглашении |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Разрабатывать договоры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы юридических отношений между контрагентами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.50. Трудовая функция

| Наименование | Принятие мер для своевременного финансирования проектов малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/50.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Планирование и согласование финансирования проекта с заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отслеживание своевременного поступления денежных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать движение денежных средств |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы финансового планирования в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.51. Трудовая функция

| Наименование | Планирование субподряда в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/51.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Формирование требований к субподрядчикам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка требований к выполняемым работам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведение предварительных переговоров |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать тендерную документацию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление субподрядом в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление закупками в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление персоналом в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.52. Трудовая функция

| Наименование | Подбор субподрядчиков в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/52.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Квалификационный отбор субподрядчиков |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценивание персонала субподрядчика |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведение переговоров и организация заключения договоров субподряда |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализировать исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление субподрядом в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление закупками в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление персоналом в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.53. Трудовая функция

| Наименование | Управление исполнением субподрядных работ в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/53.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Разработка и согласование планов субподрядных работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Получение и анализ отчетов о ходе выполнения работ субподрядчиком |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление субподрядом в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.54. Трудовая функция

| Наименование | Завершение работ субподряда в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/54.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация приемо-сдаточных испытаний результатов субподрядных работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация подписания документов по результатам приемо-сдаточных испытаний результатов субподрядных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить приемо-сдаточные испытания |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний в проектах в области ИТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.55. Трудовая функция

| Наименование | Планирование коммуникаций в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/55.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Разработка плана управления коммуникациями в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка стратегии управления заинтересованными сторонами в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление коммуникациями в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление заинтересованными сторонами проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.56. Трудовая функция

| Наименование | Идентификация заинтересованных сторон в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/56.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Проведение анализа заинтересованных сторон проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание реестра заинтересованных сторон проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать документы |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление коммуникациями в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление заинтересованными сторонами проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.57. Трудовая функция

| Наименование | Распространение информации в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/57.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Извещение заинтересованных сторон проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка и рассылка отчетов об исполнении проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Представление проекта заинтересованным лицам проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготавливать и представлять отчетность по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить презентации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии подготовки и проведения презентаций |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.58. Трудовая функция

| Наименование | Управление заинтересованными сторонами в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/58.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Управление ожиданиями заинтересованных сторон проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить презентации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Возможности ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление заинтересованными сторонами проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии подготовки и проведения презентаций |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.59. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления рисками в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/59.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Разработка плана управления рисками |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование плана управления рисками с заказчиком и ключевыми заинтересованными сторонами проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждение плана управления рисками |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление рисками проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможности ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Влияние организационного окружения на проект |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.60. Трудовая функция

| Наименование | Идентификация рисков в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/60.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация разработки и разработка реестра рисков |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение ответственных за риски |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать исполнение выданных поручений |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление рисками проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможности ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Влияние организационного окружения на проект |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.61. Трудовая функция

| Наименование | Анализ рисков в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/61.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация и выполнение качественного анализа рисков |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планирование работы с рисками |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планировать работы в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление рисками проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможности ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Влияние организационного окружения на проект |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.62. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг и управление рисками в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | В/62.7 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Анализ эффективности работы с рисками |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализ тенденций и переоценка рисков |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять прогнозирование |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление рисками проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможности ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Влияние организационного окружения на проект |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

| - 3.3. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Управление проектами в области ИТ любого масштаба в условиях высокой неопределенности, вызываемой запросами на изменения и рисками, и с учетом влияния организационного окружения проекта; разработка новых инструментов и методов управления проектами в области ИТ |  |  |  |  |  |  | Код |  | С | Уровень квалификации | 8 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал |  |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  |  | Руководитель проектов и программ проектов Руководитель комплексных проектов Ведущий руководитель проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  | Высшее образование - специалитет, магистратура Повышение квалификации в области проектного менеджмента Повышение квалификации в области общего менеджмента, управления финансами, управления персоналом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  | Рекомендуется: работа по профессиям «системный аналитик» и/или «архитектор программного обеспечения» Обязательно: работа руководителем проектов в области ИТ предыдущих уровней квалификации не менее трех лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  | Опыт работы руководителем проектов не менее пяти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  |  | Код |  |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  |  | 1236 |  |  | Руководители подразделений (служб) компьютерного обеспечения |  |  |  |  |  |
| ОКСО |  |  |  | 010400 |  |  | Информационные технологии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 010500 |  |  | Прикладная математика и информатика |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 080700 |  |  | Бизнес-информатика |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 080800 |  |  | Прикладная информатика |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 230100 |  |  | Информатика и вычислительная техника |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 230200 |  |  | Информационные системы |  |  |  |  |  |

- 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Планирование конфигурационного управления в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/01.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Разработка плана конфигурационного управления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка правил именования и версионирования базовых элементов конфигурации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка правил использования репозитория проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка плана резервирования и архивирования репозитория проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проектах в области ИТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы конфигурационного управления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Системы контроля версий и поддержки конфигурационного управления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы системного администрирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Организационное и методологическое обеспечение идентификации конфигурации ИС |  |  |  | Код | С/02.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Обеспечение соответствия процесса идентификации конфигурации принятым планам и регламентам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение и распределение ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль исполнения |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Разрабатывать планы и регламентные документы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать исполнение регламентных документов |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы конфигурационного управления |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Организационное и методологическое обеспечение отчетности по статусу конфигурации ИС |  |  |  | Код |  | С/03.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Обеспечение соответствия процесса отчетности по статусу конфигурации принятым планам и регламентам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение и распределение ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Разрабатывать планы и регламентные документы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать исполнение регламентных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы конфигурационного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Аудит конфигураций ИС в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/04.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Формальный функциональный аудит конфигурации ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формальный квалификационный аудит конфигурации ИС |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Работать с системой контроля версий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить аудит конфигурации ИС |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы конфигурационного управления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и методы проведения функционального аудита конфигурации ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и методы проведения квалификационного аудита конфигурации ИС |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Организационное и методологическое обеспечение организации репозитория проекта в области ИТ |  |  |  | Код | С/05.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Обеспечение соответствия процесса организации репозитория проекта принятым планам и регламентам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определение прав доступа к репозиторию проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение и распределение ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль исполнения |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Разрабатывать планы и регламентные документы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать исполнение регламентных документов |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы конфигурационного управления |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.6. Трудовая функция

| Наименование | Управление выпуском и поставкой в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/06.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Управление сборкой программных базовых элементов конфигурации ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление выпуском релизов ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планирование работ в проекте в области ИТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Работать с системой контроля версий |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы конфигурационного управления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.7. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления изменениями в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/07.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Разработка плана управления изменениями |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование плана управления изменениями с заинтересованными сторонами проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждение плана управления изменениями |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление изменениями в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.8. Трудовая функция

| Наименование | Анализ запросов на изменение в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/08.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Оценка влияния изменений в ИС на основные параметры проекта (цели, сроки, бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализ методом «что если» различных вариантов реализации запрашиваемых изменений |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Ключевые возможности ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление изменениями в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.9. Трудовая функция

| Наименование | Согласование запросов на изменение в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/09.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Предоставление анализа влияния запрошенных изменений на основные параметры проекта заинтересованным сторонам проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование необходимости внесения изменений с ключевыми заинтересованными сторонами и спонсором проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить презентации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление изменениями в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы разрешения конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии подготовки и проведения презентаций |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.10. Трудовая функция

| Наименование | Организационное и методологическое обеспечение проверки реализации запросов на изменение |  |  |  | Код | С/10.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Обеспечение соответствия процесса проверки реализации запросов на изменение принятым планам и регламентам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение и распределение ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль исполнения |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Разрабатывать планы и регламентные документы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать исполнение регламентных документов |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление изменениями в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.11. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления договорами в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/11.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Определение перечня и типов договоров, которые необходимо заключить |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка графика заключения договоров |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планирование денежных потоков, необходимых для выполнения условий договоров |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы финансового планирования в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Типы договоров и формы договорных отношений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.12. Трудовая функция

| Наименование | Организация заключения договоров в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/12.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Согласование договоров внутри организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование договоров с контрагентами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация подписания договоров |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Разрабатывать документы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы юридических отношений между контрагентами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы делопроизводства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.13. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг и управление договорами в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/13.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Формальный контроль договорных обязательств по срокам поставок и платежей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мониторинг рисков, связанных с выполнением договоров |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Решение спорных вопросов по договорам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка отчетов о статусе исполнения договоров |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Составлять отчетность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с рисками в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление рисками в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и методы контроля исполнения договорных обязательств |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы разрешения конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.14. Трудовая функция

| Наименование | Организация заключения дополнительных соглашений к договорам в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/14.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Ведение переговоров об изменении условий договоров |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование дополнительных соглашений к договорам внутри организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование дополнительных соглашений к договорам с контрагентами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация подписания дополнительных соглашений к договорам |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Разрабатывать документы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы юридических отношений между контрагентами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы делопроизводства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.15. Трудовая функция

| Наименование | Закрытие договоров в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/15.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Аудит выполненных договоров |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведение переговоров об урегулировании проблем |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Получение подтверждений о выполнении обязательств по договору |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предоставление актов о выполнении работ и организация их подписания |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить аудит проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы проведения аудитов в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы разрешения конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.16. Трудовая функция

| Наименование | Организационное и методологическое обеспечение регистрации запросов заказчика в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/16.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Обеспечение соответствия процесса проверки реализации запросов на изменение принятым планам и регламентам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение и распределение ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль исполнения |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать планы и регламентные документы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать исполнение регламентных документов |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.17. Трудовая функция

| Наименование | Организационное и методологическое обеспечение обработки запросов заказчика в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/17.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Обеспечение соответствия процесса обработки запросов заказчика принятым планам и регламентам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение ответственных за работу с запросами заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль исполнения |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планировать работы в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать исполнение регламентных документов |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.18. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления документацией в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/18.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Разработка плана управления документацией |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование плана управления документацией с заинтересованными сторонами проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждение плана управления документацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Конфигурационное управление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление качеством в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.19. Трудовая функция

| Наименование | Организационное и методологическое обеспечение согласования документации |  |  |  | Код | С/19.9 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Обеспечение соответствия процесса согласования и утверждения документации принятым планам и регламентам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение ответственных за согласование и утверждение документов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль исполнения |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Разрабатывать планы и регламентные документы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать исполнение регламентных документов |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы проведения рабочих и формальных согласований документации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление качеством |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.20. Трудовая функция

| Наименование | Организационное и методологическое обеспечение управления хранением документации |  |  |  | Код | С/20.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Обеспечение соответствия принятым планам и регламентам процесса согласования и утверждения документации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение ответственных за управление документацией |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль исполнения |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Разрабатывать планы и регламентные документы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать исполнение регламентных документов |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конфигурационное управление в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.21. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления персоналом в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/21.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Определение потребности проекта в персонале с учетом квалификационных требований |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка плана набора персонала в проект |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка плана развития персонала в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка плана прекращения работы персонала в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка системы мотивации персонала в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование планов управления персоналом с заинтересованными лицами проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждение планов управления персоналом |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление персоналом в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мотивация персонала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.22. Трудовая функция

| Наименование | Привлечение (набор) персонала для работы в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/22.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Проведение переговоров с держателями ресурсов об обеспечении проекта ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Привлечение при необходимости альтернативных аналогичных ресурсов, работников с меньшим уровнем квалификации, субподрядчиков, виртуальных команд |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление персоналом в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.23. Трудовая функция

| Наименование | Командообразование и развитие команды проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/23.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Обеспечение обучения команды проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формирование эффективных коммуникаций в работе команды проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определение принципов работы в команде проекта и обеспечение следования им |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение размещения членов команды проекта в одном помещении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение публичного признания достижений членов команды проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Урегулирование конфликтов в команде проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проявлять лидерские качества |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Методы мотивации и демотивации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Групповая динамика в команде проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы формирования проектных команд |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.24. Трудовая функция

| Наименование | Управление эффективностью работы команды в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/24.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Оценка эффективности работы команды проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Корректировка планов управления персоналом в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценка эффективности мероприятий по развитию и управлению командой проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планировать работы в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление персоналом в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.25. Трудовая функция

| Наименование | Разработка новых инструментов и методов управления проектами |  |  |  | Код | С/25.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Разработка или улучшение руководства по управлению проектами создания (модификации) и ввода в эксплуатацию ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка или улучшение шаблонов выходных документов по управлению проектами создания (модификации) и ввода в эксплуатацию ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка или улучшение типовых ЖЦ проектов создания (модификации) и ввода в эксплуатацию ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка предложений по улучшению в смежных управленческих дисциплинах: управлении финансами, управлении персоналом, управлении качеством |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Разрабатывать планы и регламентные документы |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Дисциплины управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы общего менеджмента |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы управления финансами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы управления качеством |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы управления персоналом в организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.26. Трудовая функция

| Наименование | Повышение эффективности системы управления проектами |  |  |  | Код | С/26.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Инициирование корректирующих и предупреждающих действий на основании опыта, полученного при выполнении проектов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендация действий по улучшению системы управления проектами в рамках инициированных корректирующих и предупреждающих действий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация и выполнение запланированных мероприятий в рамках корректирующих и предупреждающих действий |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать выполнение выданных поручений |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Дисциплины управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы общего менеджмента |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы управления финансами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы управления качеством |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы управления персоналом в организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.27. Трудовая функция

| Наименование | Обучение управлению проектами |  |  |  | Код | С/27.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Разработка курсов и программ обучения управлению проектами в организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Преподавание учебных дисциплин в рамках направления управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Разрабатывать программы и курсы обучения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить курсы обучения и тренинги |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основные методики разработки курсов обучения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные методики проведение курсов обучения и тренингов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Все дисциплины управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.28. Трудовая функция

| Наименование | Создание офиса управления проектами |  |  |  | Код | С/28.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Управление проектом создания офиса управления проектами в организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка регламентной документации и шаблонов документов офиса управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать регламентную документацию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать выполнение выданных поручений |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Все дисциплины управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы общего менеджмента |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы управления финансами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы управления качеством |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы управления персоналом в организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.29. Трудовая функция

| Наименование | Развитие офиса управления проектами в организации |  |  |  | Код | С/29.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Инициирование корректирующих и предупреждающих действий в отношении системы управления организацией |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка предложений по улучшению системы управления организацией в рамках инициированных корректирующих и предупреждающих действий |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Дисциплины управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы общего менеджмента |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы управления финансами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы управления качеством |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы управления персоналом в организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.30. Трудовая функция

| Наименование | Сбор информации для инициации проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/30.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Сбор необходимой информации для инициации проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка устава проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование устава проекта со спонсором проекта и ключевыми заинтересованными сторонами проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждение устава проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка предварительной или уточнение утвержденной версии расписания проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка предварительной или уточнение утвержденной версии бюджета проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка приказов об открытии проекта и формировании рабочих групп проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществление экспертной поддержки инициации проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить интервью |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать документы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планировать работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Дисциплины управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможности ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.31. Трудовая функция

| Наименование | Планирование в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/31.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация разработки и разработка плана управления проектом и частных планов (управления качеством, персоналом, рисками, стоимостью, содержанием, временем, субподрядчиками, закупками, изменениями, коммуникациями) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация разработки и разработка иерархической структуры работ (ИСР) проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация разработки и разработка расписания проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация разработки и разработка сметы расходов проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация разработки и разработка плана финансирования проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка плана доходов организации, связанных с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация разработки и разработка начального перечня рисков проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществление экспертной поддержки планирования проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить интервью |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать документы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планировать работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Дисциплины управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможности ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.32. Трудовая функция

| Наименование | Организация исполнения работ проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/32.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Назначение членов команды проекта на выполнение работ по проекту в соответствии с планами проекта и требуемой квалификацией |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Получение необходимых ресурсов и управление ими для выполнения проекта (включая материальные, нематериальные, финансовые ресурсы, а также инструменты, оборудование и сооружения) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Получение отчетности от членов команды проекта по факту выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подтверждение выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация выполнения одобренных запросов на изменение, включая запросы на изменение, порожденные корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на устранение несоответствий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществление экспертной поддержки по организации исполнения работ проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управлять работами в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Дисциплины управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.33. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг и управление работами проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/33.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Сравнение фактического исполнения проекта с планами работ по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществление оценки исполнения на предмет отклонений от утвержденных планов работ по проекту: - ИСР проекта - расписания проекта - бюджета расходов проекта - плана финансирования проекта - плана по доходам организации, связанным с выполнением проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прогнозирование хода выполнения работ по проекту на основании утвержденных планов и фактического выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предоставление информации, необходимой для разработки отчетности по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мониторинг реализации одобренных запросов на изменение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержание в актуальном состоянии планов работ по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выявление новых рисков, отслеживание существующих рисков для понимания того, что все риски выявлены и мероприятия по работе с ними выполняются и эффективны |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инициирование запроса на изменение (в том числе корректирующие действия, предупреждающие действия, запросы на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществление экспертной поддержки мониторинга и управления работами проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлять прогнозы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать плановую документацию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отслеживать риски |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Дисциплины управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.34. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление общего управления изменениями в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/34.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация рассмотрения и оценки инициированных запросов на изменение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация одобрения запросов на изменение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение обновления статусов запросов на изменение в учетной системе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация обновления и обновление плановых документов проекта на основании изменений в статусе запросов на изменение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение совещания по управлению изменениями |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществление экспертной поддержки общего управления изменениями |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать плановую документацию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление изменениями в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы конфигурационного управления |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.35. Трудовая функция

| Наименование | Завершение фазы ЖЦ проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/35.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Оценка достижения целей фазы ЖЦ проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация формальной передачи результатов работ по фазе на следующую фазу ЖЦ проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация принятия решения о начале следующей фазы проекта или досрочном завершении проекта на основе анализа результатов работы по фазе |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.36. Трудовая функция

| Наименование | Завершение проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/36.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация передачи всех результатов проекта заказчику согласно договору и проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Получение формального подтверждения о достижении целей проекта и передаче результатов проекта заказчику |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация архивирования данных проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка отчета по проекту и обновление базы знаний организацией |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инициирование корректирующих и предупреждающих действий в системе менеджмента качества организации на основании полученного в проекте опыта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществление экспертной поддержки завершения проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготавливать отчетность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дисциплины управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.37. Трудовая функция

| Наименование | Планирование закупок в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/37.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Определение потребности в закупках |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принятие решения «производить или покупать» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка описания продукта для поставщиков |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка критериев выбора поставщиков |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализировать исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать тендерную документацию |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление закупками в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.38. Трудовая функция

| Наименование | Выбор поставщиков в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/38.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация рассылки запросов на предложение поставки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация сбора предложений поставщиков |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отбор поставщиков |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществление экспертной поддержки выбора поставщиков |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Осуществлять коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление закупками в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.39. Трудовая функция

| Наименование | Исполнение закупок в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/39.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация контроля уровня качества поставленной продукции или услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление несоответствующей продукцией |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществление экспертной поддержки исполнения закупок |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы верификации продукции или услуг в проектах в области ИТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.40. Трудовая функция

| Наименование | Закрытие закупок в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/40.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация и осуществление подтверждения (валидации) закупленной продукции или услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществление экспертной поддержки закрытия закупок |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить приемо-сдаточные испытания |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний в проектах в области ИТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.41. Трудовая функция

| Наименование | Планирование качества в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/41.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация определения и определение стандартов в области качества, которым необходимо следовать в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация разработки и разработка плана управления качеством |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование планов управления качеством с заинтересованными лицами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждение планов управления качеством |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление качеством в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.42. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение качества в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/42.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация аудитов качества |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализ исполнения процессов проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение инициирования и инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление качеством в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы конфигурационного управления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.43. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/43.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация и обеспечение подтверждения уровня качества исполнения процессов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация и обеспечение подтверждения уровня качества внесенных изменений |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление качеством в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конфигурационное управление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.44. Трудовая функция

| Наименование | Приемо-сдаточные испытания (валидация) в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/44.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация приемо-сдаточных испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация подписания документов по результатам приемо-сдаточных испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить приемо-сдаточные испытания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний в проектах в области ИТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.45. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления требованиями в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/45.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация разработки и разработка плана управления требованиями |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование плана управления требованиями с заинтересованными лицами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждение плана управления требованиями |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление требованиями в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.46. Трудовая функция

| Наименование | Управление работами по выявлению требований в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/46.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация и управление сбором данных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация и управление документированием собранных данных |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить интервью |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить анкетирование |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать документы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управлять работами проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы выявления требований |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.47. Трудовая функция

| Наименование | Управление работами по анализу требований в проектах любого уровня сложности |  |  |  | Код | С/47.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация, выполнение работ и управление анализом требований |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация, выполнение работ и управление специфицированием (документированием) требований |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация и управление проверкой (верификацией) требований |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать документы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управлять работами в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы анализа требований |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и методы верификации требований в проектах в области ИТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.48. Трудовая функция

| Наименование | Согласование и утверждение требований в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/48.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация согласования требований с заинтересованными лицами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение запросов дополнительной информации по требованиям |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждение требований |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и методы согласования требований в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.49. Трудовая функция

| Наименование | Принятие мер по неразглашению информации, полученной от заказчика в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/49.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация разработки договоров о неразглашении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование договоров о неразглашении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация подписания договоров о неразглашении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация мероприятий по обеспечению соблюдения договоров о неразглашении |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы юридических отношений между контрагентами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.50. Трудовая функция

| Наименование | Принятие мер для своевременного финансирования проектов любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/50.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Планирование и согласование финансирования проекта с заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация отслеживания своевременного поступление денежных средств |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществление экспертной поддержки реализации мер для своевременного финансирования проектов любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать движение денежных средств |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы финансового планирования в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.51. Трудовая функция

| Наименование | Планирование субподряда в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/51.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация формирования требований к субподрядчикам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация разработки требований к выполняемым работам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведение предварительных переговоров |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществление экспертной поддержки планирования субподряда |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать тендерную документацию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление субподрядом в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление закупками в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление персоналом в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.52. Трудовая функция

| Наименование | Подбор субподрядчиков в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/52.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация и проведение квалификационного отбора субподрядчиков |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация оценивания персонала субподрядчика |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведение переговоров и организация заключения договоров субподряда |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществление экспертной поддержки подбора субподрядчиков |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализировать исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление субподрядом в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление закупками в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление персоналом в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.53. Трудовая функция

| Наименование | Управление исполнением субподрядных работ в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/53.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Разработка и согласование планов субподрядных работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Получение и анализ отчетов о ходе выполнения работ субподрядчиком |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление субподрядом в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.54. Трудовая функция

| Наименование | Завершение работ субподряда в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/54.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация приемо-сдаточных испытаний результатов субподрядных работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация подписания документов по результатам приемо-сдаточных испытаний результатов субподрядных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить приемо-сдаточные испытания |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний в проектах в области ИТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.55. Трудовая функция

| Наименование | Планирование коммуникаций в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/55.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Разработка плана управления коммуникациями в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка стратегии управления заинтересованными сторонами в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление коммуникациями в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление заинтересованными сторонами проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.56. Трудовая функция

| Наименование | Идентификация заинтересованных сторон в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/56.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация и проведение анализа заинтересованных сторон проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация создания реестра заинтересованных сторон проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществление экспертной поддержки идентификации заинтересованных сторон проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планировать работы в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление коммуникациями в проекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление заинтересованными сторонами проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.57. Трудовая функция

| Наименование | Распространение информации в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/57.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Обеспечение извещения заинтересованных сторон проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация подготовки и рассылки отчетов об исполнении проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Представление проекта заинтересованным лицам проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация получения и получение обратной связи от заинтересованных лиц проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготавливать и представлять отчетность по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить презентации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии подготовки и проведения презентаций |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.58. Трудовая функция

| Наименование | Управление заинтересованными сторонами в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/58.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Обеспечение управления и управление ожиданиями заинтересованных сторон проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществление экспертной поддержки управления заинтересованными сторонами |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить презентации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Возможности ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление заинтересованными сторонами проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии подготовки и проведения презентаций |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.59. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления рисками в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/59.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Разработка плана управления рисками |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование плана управления рисками с заказчиком и ключевыми заинтересованными сторонами проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждение плана управления рисками |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Планировать работы в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить переговоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление рисками проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможности ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Влияние организационного окружения на проект |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.60. Трудовая функция

| Наименование | Идентификация рисков в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/60.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация разработки и разработка реестра рисков |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение ответственных за риски |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществление экспертной поддержки идентификации рисков |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планировать работы в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управлять рисками проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможности ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Влияние организационного окружения на проект |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.61. Трудовая функция

| Наименование | Анализ рисков в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/61.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Организация и выполнение качественного анализа рисков |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация планирования и планирование работы с рисками |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществление экспертной поддержки анализа рисков |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планировать работы в проектах |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление рисками проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможности ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Влияние организационного окружения на проект |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.62. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг и управление рисками в проектах любого уровня сложности в области ИТ |  |  |  | Код | С/62.8 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Проведение анализа эффективности работы с рисками |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение анализа тенденций, осуществление переоценки рисков |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществление экспертной поддержки анализа рисков |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать входные данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлять прогноз |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Управление рисками проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможности ИС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметная область |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Влияние организационного окружения на проект |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

| 4.1. Ответственная организация-разработчик |  |
| --- | --- |
| ООО «Научно-производственный центр «1С», город Москва |  |
|  | Директор Сафронов Александр Владимирович |

| 4.2. Наименования организаций-разработчиков |  |
| --- | --- |
|  | Межрегиональная общественная организация «Союз ИТ-директоров» (СоДИТ), город Екатеринбург |
|  | НО «Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий» (АП КИТ), город Москва |
|  | ООО «1С:Северо-Запад», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «1С», город Москва |
|  | ООО «АйТиЛенд-Софт» (ITLand), город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Акселот-М» (AXELOT), город Москва |
|  | ООО «Бизнес-Софт», город Саранск, Республика Мордовия |
|  | ООО «ВДГБ», город Москва |
|  | ООО «Директ проект», город Волгоград |
|  | ООО «Компания Амбер», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Компания КОМПЛИТ», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Точный учет Софт», город Смоленск |
|  | ООО «ТРИА», город Санкт-Петербург |
|  | ООО Научно-производственная фирма «Форус», город Иркутск |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.